# Plan van aanplak Vergewisplicht

(eventueel als onderdeel/bijlage van een contractbeheersplan)

# Projectinformatie

| Naam project |  |
| --- | --- |
| Projectnummer |  |
| Opdrachtgever |  |
| Versie |  |
| Datum versie |  |
| Status |  |
| Contactpersoon |  |
| Telefoonnummer contactpersoon |  |
| Functie contactpersoon |  |
| Mailadres contactpersoon |  |
| Auteur |  |
| Functie auteur |  |

Inhoud

Projectinformatie	1

Deel 1: Ontwerpfase	4

Subfase 1: Vergewissen in studiefase (schetsontwerp)	4

Stap 1: Opstellen V&G-contracteisen voor een externe partij	4

Stap 2: Opstellen Plan van aanpak Vergewisplicht	4

Stap 3: V&G in de aanbesteding en gunning	4

Stap 4: Definiëren project of onderhoudsopdracht	4

Stap 5: Organiseren capaciteit en startgesprek V&G	4

Stap 6: Aanstellen coördinatoren namens de opdrachtgever	5

Stap 7: Inventariseren en vastleggen veiligheidsrisico’s	5

Stap 8: Bespreek veiligheid in de project risicosessie	5

Stap 9: Overleg met bevoegd gezag	5

Stap 10: Beoordelen V&G Studiefase	5

Stap 11: Documenten opslaan in het projectdossier	5

Subfase 2: Vergewissen in ontwerpfase (voorlopig ontwerp en definitief ontwerp)	6

Stap 12: Opstellen V&G-contracteisen voor de ontwerpende partij	6

Stap 13: Opstellen plan van aanpak vergewisplicht	6

Stap 14: V&G in de aanbesteding en gunning	6

Stap 15: Aanstellen coördinatoren namens de opdrachtgever	6

Stap 16: Overdracht naar Coördinator ontwerpfase (V&G) en ontwerpteam	6

Stap 17: Vergewissen in de ontwerpfase	7

Stap 18: Overleg met bevoegd gezag	7

Stap 19: V&G vastleggen in veiligheidsdocumenten	7

Stap 20: Beoordelen V&G Ontwerpfase	7

Stap 21: Documenten opslaan in het projectdossier	7

Subfase 3: Vergewissen in de uitwerkingsfase (uitvoeringsontwerp)	8

Stap 22: Opstellen V&G-contracteisen voor de uitvoerende partij	8

Stap 23: Aanvullen/bijwerken Plan van aanpak vergewisplicht	8

Stap 24: V&G in de aanbestedingen en gunning	8

Stap 25: Overdracht naar de coördinatoren en de uitvoerende partij	8

Stap 26: Beoordelen V&G Uitvoeringsfase	8

Stap 27: Meldingen en vergunningen	9

Stap 28: Documenten opslaan in het projectdossier	9

Deel 2: Uitvoeringsfase	10

Subfase 4: Vergewissen in de uitvoeringsfase	10

Stap 29: Vergewissen in de uitvoeringsfase	10

Stap 30: Documenten opslaan in het projectdossier	10

Stap 31: Overdracht V&G-dossier aan beheerder/eigenaar	10

Stap 32: Risicobeheersing in de nazorgfase	10

# Deel 1: Ontwerpfase

## Subfase 1: Vergewissen in studiefase (schetsontwerp)

| Stappenplan | Middelen/ toets | Frequentie/ moment | Uitvoering door | Voldoet ja/nee | Registratie + datum overleg/document |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Stap 1: Opstellen V&G-contracteisen voor een externe partij | Contract: toets of de eisen in het contract zijn opgenomen | Voorbereiding studiefase | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 2: Opstellen Plan van aanpak Vergewisplicht | Het Plan van aanpak Vergewisplicht bevat minimaal: 1: Projectinformatie 2: Deel 1: Vergewissen in de Ontwerpfase 3: Deel 2: Vergewissen in de Uitvoeringsfase Schrijf dit plan samen met je projectteam. | Je kunt het plan gefaseerd verder uitwerken als dat beter past bij je proces. Deze stap komt daarom meerdere keren terug in dit Stappenplan V&G. | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 3: V&G in de aanbesteding en gunning | Dialooggesprek of gunningscriteria over Veiligheid & Gezondheid . Deze stap is optioneel. | Start studiefase | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 4: Definiëren project of onderhoudsopdracht | Scopebeschrijving met daarin belangrijke informatie over de omgeving en de uit te voeren activiteiten op hoofdlijnen. | Definiëring studiefase | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 5: Organiseren capaciteit en startgesprek V&G | 1: Stel een Coördinator ontwerpfase (V&G) aan. 2: Betrek de volgende partijen: - Degene die het Bouwwerk beheert (nu of in de toekomst). - Een Adviseur veiligheid die de veiligheidsdocumenten kan toetsen. - Een inkoopadviseur als je taken uitbesteedt. 3: Organiseer een startgesprek veiligheid en bespreek: - De scope en planning van het project. - De samenstelling van het project- en technisch team. - Welke werkzaamheden tegelijk met het project worden uitgevoerd, zoals onderhoud of andere bouwprojecten. - Of er doorgaande activiteiten zijn, zoals winkelend publiek of kantoorpersoneel in het gebouw. - Of er een V&G-dossier en/of gebouwinformatie beschikbaar is. - Welke V&G-aspecten in de aanbesteding moeten worden meegenomen. - De taakverdeling voor het opstellen van de RI&E (en eventueel ook een V&G-plan) en de toetsing van documenten. - Waar projectdocumenten worden opgeslagen. 4: Leg de afspraken vast en maak een start met de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) | Studiefase | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 6: Aanstellen coördinatoren namens de opdrachtgever | Toets of de coördinatoren zijn aangesteld. Werkt een extern ontwerpteam aan het project? Neem dan de eisen die we stellen aan deze coördinatoren op in het contract. | Studiefase | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 7: Inventariseren en vastleggen veiligheidsrisico’s | Toetsing Risico-Inventarisatie & Evaluatie door V&G expert | Studiefase | Coördinator ontwerpfase (V&G) |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 8: Bespreek veiligheid in de project risicosessie | De beheersmaatregel bij dit risico is het volgen van dit Stappenplan V&G, het betrekken van V&G-deskundigen en het opstellen van een Plan van aanpak Vergewisplicht. | Studiefase | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 9: Overleg met bevoegd gezag | Je maakt als Projectmanager/-leider een verslag van het overleg. Hierin schrijf je de afspraken op voor de omgevingsveiligheid. Dit verslag bevat ook afspraken voor toekomstige bijeenkomsten tijdens de ontwerpfase. | Studiefase | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 10: Beoordelen V&G Studiefase | De Adviseur veiligheid beoordeelt de RI&E (en het V&G-plan), de Risicomatrix voor de directe omgeving van de Bouwplaats en eventueel het bouw- en sloopveiligheidsplan op volledigheid in relatie tot de scope van het project en op de begrijpelijkheid van de geformuleerde risico’s. Toetsing op volledigheid en akkoord V&G plan | Einde studiefase | Adviseur Veiligheid |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 11: Documenten opslaan in het projectdossier | Check of de veiligheidsdocumenten zijn getoetst door de Adviseur veiligheid, akkoord zijn bevonden voor de volgende projectfase en of alle documenten, verslagen en toets-bevindingen zijn opgeslagen in het digitale projectdossier. | Gedurende gehele studiefase | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |

## Subfase 2: Vergewissen in ontwerpfase (voorlopig ontwerp en definitief ontwerp)

| Stappenplan | Middelen/ toets | Frequentie/ Welk moment | Uitvoering door | Voldoet ja/nee | Registratie + datum overleg/document |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Stap 12: Opstellen V&G-contracteisen voor de ontwerpende partij | Als je in de Ontwerpfase een externe partij inzet om taken uit te voeren, heb je een contract nodig waarin ook V&G-eisen zijn opgenomen. Geef alle informatie mee die de externe partij nodig heeft. Denk aan: - Het V&G-dossier en gebouwinformatie van bestaande bouwwerken; - Een eerste versie van het project specifieke V&G-plan (gemaakt in de studiefase); - Een V&G-plan voor de specifieke werkzaamheden als de externe partij inspecties uit moet voeren. | Voor start ontwerpfase | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 13: Opstellen plan van aanpak vergewisplicht | Plan van aanpak vergewisplicht toetsen op invulling V&G-proces (betreft zowel ontwerp- als uitvoeringsfase). | Start ontwerpfase | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 14: V&G in de aanbesteding en gunning | Dialooggesprek over Veiligheid & Gezondheid: Organiseer een gesprek om te begrijpen hoe de Opdrachtnemer veiligheid beheerst tijdens de ontwerpfase en eventueel opvolgende fases. De Opdrachtnemer kan een presentatie geven of een plan indienen. óf V&G-criteria in Gunningscriteria Overweeg om Veiligheid & Gezondheid op te nemen in de gunningscriteria. Vraag bij een inschrijvingsontwerp ook om de onderbouwing van de ontwerpkeuzen met betrekking tot veilig bouwen, inclusief de afweging volgens de arbeidshygiënische strategie. | Start ontwerpfase | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 15: Aanstellen coördinatoren namens de opdrachtgever | Toets of coördinator ontwerpfase (V&G) en veiligheidscoördinator directe omgeving zijn aangesteld. | Ontwerpfase | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 16: Overdracht naar Coördinator ontwerpfase (V&G) en ontwerpteam | Alle afspraken naar aanleiding van dit overleg zijn vastgelegd en opgeslagen in het project dossier. | Ontwerpfase | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 17: Vergewissen in de ontwerpfase | Op basis van het eerder opgestelde Plan van aanpak Vergewisplicht vervolg je het ontwerpproces. De twee coördinatoren (ontwerpfase (V&G) en veiligheidscoördinator directe omgeving) zijn verantwoordelijk voor het volgen van het ontwerpproces, coördineren op de BTO-keuzen en de AH en het vastleggen in de verschillende veiligheidsdocumenten. De projectmanager-/leider ziet erop toe dat de Coördinator ontwerpfase zijn taken naar behoren doet. Audit het proces van de ontwerpende partij op de werkwijze met het oog op V&G. | Ontwerpfase | Projectmanager/-leider / Veiligheidscoördinator directe omgeving (OG) / Coördinator ontwerpfase (V&G) |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 18: Overleg met bevoegd gezag | Noodzakelijk indien in studie- en/of ontwerpfase risico’s naar voren zijn gekomen voor de veiligheid van de directe omgeving van de bouwplaats. Leg het verslag van dit overleg vast in het projectdossier. | Ontwerpfase | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 19: V&G vastleggen in veiligheidsdocumenten | Toets of alle informatie die nodig is, is opgenomen in het V&G dossier | Ontwerpfase | Veiligheidscoördinator directe omgeving (OG) / Coördinator ontwerpfase (V&G) |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 20: Beoordelen V&G Ontwerpfase | Toets door de adviseur veiligheid van de goedgekeurde V&G documenten: - V&G plan (incl. RI&E) - V&G-Dossier - Bouw-/sloopveiligheidsplan directe omgeving | Einde ontwerpfase | Adviseur veiligheid |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 21: Documenten opslaan in het projectdossier | Check of de veiligheidsdocumenten zijn getoetst door de Adviseur veiligheid, akkoord zijn bevonden voor de volgende projectfase en of alle documenten, verslagen en toetsbevindingen zijn opgeslagen in het digitale projectdossier. | Gedurende gehele ontwerpfase | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |

## Subfase 3: Vergewissen in de uitwerkingsfase (uitvoeringsontwerp)

| Stappenplan | Middelen/ toets | Frequentie/ Welk moment | Uitvoering door | Voldoet ja/nee | Registratie + datum overleg/document |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Stap 22: Opstellen V&G-contracteisen voor de uitvoerende partij | Toets of alle wettelijke verplichte onderdelen zijn opgenomen in het contract. | Voor uitvoeringsfase | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 23: Aanvullen/bijwerken Plan van aanpak vergewisplicht | Plan van aanpak vergewisplicht toetsen op invulling V&G-proces bij opdrachtnemers. | Je kunt het plan gefaseerd verder uitwerken als dat beter past bij je proces. Deze stap komt daarom meerdere keren terug in dit Stappenplan V&G. | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 24: V&G in de aanbestedingen en gunning | Dialooggesprek over Veiligheid & Gezondheid: Organiseer een gesprek om te begrijpen hoe de Opdrachtnemer veiligheid beheerst tijdens de Uitwerkingsfase en eventueel opvolgende fases. De Opdrachtnemer kan een presentatie geven of een plan indienen. óf V&G-criteria in Gunningscriteria Overweeg om Veiligheid & Gezondheid op te nemen in de gunningscriteria. Vraag bij een inschrijvingsontwerp ook om de onderbouwing van de ontwerpkeuzen met betrekking tot veilig bouwen, inclusief de afweging volgens de arbeidshygiënische strategie. | Uitvoeringsfase | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 25: Overdracht naar de coördinatoren en de uitvoerende partij | Alle afspraken naar aanleiding van dit overleg zijn vastgelegd en opgeslagen in het project dossier. | Uitvoeringsfase | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 26: Beoordelen V&G Uitvoeringsfase | Gecontroleerde, en door de adviseur veiligheid goedgekeurde documenten. Pas als alle uitvoeringrisico’s aantoonbaar beheerst zijn, mag de uitvoering starten. Maak duidelijke afspraken binnen jouw team en met de uitvoerder over het startmoment. Let op: bij gefaseerde uitvoering of later ingediende documenten mag een volgende fase of een specifieke klus pas starten nadat bovenstaande stap opnieuw is doorlopen. | Uitvoeringsfase | Veiligheidscoördinator directe omgeving (OG) / Coördinator ontwerpfase (V&G) |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 27: Meldingen en vergunningen | Melding bouwwerk en sloop-/bouwmelding en/of vergunning beschikbaar en zichtbaar aanwezig. | Uitvoeringsfase | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 28: Documenten opslaan in het projectdossier | Check of de veiligheidsdocumenten zijn getoetst door de Adviseur veiligheid, akkoord zijn bevonden voor de volgende projectfase en of alle documenten, verslagen en toets-bevindingen zijn opgeslagen in het digitale projectdossier, namelijk: - V&G plan (incl. RI&E) - V&G-Dossier - Bouw-/sloopveiligheidsplan directe omgeving | Gedurende gehele uitvoeringsfase | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |

# Deel 2: Uitvoeringsfase

## Subfase 4: Vergewissen in de uitvoeringsfase

| Stappenplan | Middelen/ toets | Frequentie/ Welk moment | Uitvoering door | Voldoet ja/nee | Registratie + datum Overleg/document |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Stap 29: Vergewissen in de uitvoeringsfase | Op basis van het eerder opgestelde Plan van Aanpak Vergewisplicht stuur je als opdrachtgever op veiligheid en gezondheid, toets je de voortgang en sla je de voortgang op in het projectdossier. | Zo vaak als nodig/ risico gestuurd | Coördinator ontwerpfase (V&G) |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 30: Documenten opslaan in het projectdossier | Toets of alle vereiste documenten zijn opgeslagen in het projectdossier. | Bij elke actualisatie van het V&G plan of projectdocumentatie. | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 31: Overdracht V&G-dossier aan beheerder/eigenaar | Zorg dat het V&G dossier volledig is bijgewerkt voordat de overdracht plaatsvindt. | Uitvoeringsfase | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |
| ### Stap 32: Risicobeheersing in de nazorgfase | Leg ook in de nazorgfase de V&G risico’s en beheersmaatregelen vast in een V&G plan. Extra aandacht is nodig voor de gebruiker indien het bouwwerk al in gebruik is genomen. | Indien nodig tijdens nazorgfase | Projectmanager/-leider |  | <Dag/maand/jaar> uitvoering actie |